## 様式5-1-1
様式5-1-1
業務実施体制と市内業者の活用
1 構成員（施工）の担う役割について、明確に記載してください。
担当業者名 | （代表） |  |  | （構成員）
2 構成員（設計業務・工事監理）の担う役割について、明確に記載してください。
担当業者名 | （構成員）
３ 想定している協力業者又は下請業者を記載してください。（下記の表に記入にしてください。）
設計業務、施工監理業務 |  |  | 施工 |  |  | 市内 業者 |  | 市外 業者 |  | 市内業者 割合
業種 | 設計協力業者等 | 市内外 | 工種 | 下請け業者等 | 市内外
(記入例)
建築設計 | ひかり設計 | 内 | はつり工事 | ひかりはつり | 内 | 6 | 社 | 4 | 社 | 60%
機械設備設計 | ○△▢設計 | 外 | 塗装工事 | ひかり塗装 | 内
電気設備設計 | ▢△○設計 | 外 | 内装工事 | ひかり内装 | 内
劣化度調査 | 〇△□工業 | 外 | 給排水設備工事 | ひかり設備 | 外
|  |  | 電気設備工事 | ひかり電気 | 内
|  |  | 足場工事 | ひかり工業 | 内
[7 empty] | 社 |  | 社 | ％
※ 「市内外」欄は、市内業者であれば「内」、市外業者であれば「外」を記入すること。
※ 共同企業体の構成員である業者が直接設計又は施工する場合も「内」「外」を記入すること。
※ １次下請までを対象として記入すること。

## 様式5-2-1
様式5-2-1
工程表（案）
|  |  | ９月 |  | 10月 | 11月 |  | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 |  | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 【工程表作成に際しての注意点】
（記入例） |  |  |  | ●公告 |  | ●優先権者決定・協議 | [6 empty] | ●工事仮契約 | [13 empty] | ① | 令和7年3月末日までのスケジュールで記載すること。
全体工程 | [6 empty] | ●設計契約 | [8 empty] | ●工事本契約 | [11 empty] | （事業が令和7年3月末日の前に完了する場合にも、完了以降の日程は省略し
[26 empty] | ●工事完了 |  | ないこと。）
[27 empty] | ② | 令和7年3月末日までに市の完成検査が完了できる事業スケジュールを
全体工程 | [27 empty] | 記入すること。
設計
現地調査
（劣化度調査、各種設備点検）
実施設計・積算
校舎
仮設工事
外壁改修工事
防水工事
内装工事
電気設備工事
機械設備工事
体育館
仮設工事
内装工事
電気設備工事
武道場
仮設工事
内装工事
電気設備工事
プール
施工監理
注意事項 |  | 事業期間は、令和5年11月中旬から令和7年3月下旬までとすること。
本様式の各項目は参考に示すものです。必要によって項目を加除してください。