## 入力
|  |  |  | ※薄い塗り潰し箇所に入力してください |  |  |  | *
受注者 | 発注者 | 項 目 | 内 容 | 記 載 | 記載例 | 備 考 | リンク元（全角変換等）様式へ反映 | *
共通 |  | 契約内容 | 工事名 | ○○○○○○○○○○工事 | ○○○○○○○○○○工事 |  | ○○○○○○○○○○工事 | *
|  |  | 工事場所 | ○○三丁目地内 | ○○三丁目地内 | ※ 「光市」は自動で入るので省略 | 光市○○三丁目地内 | *
|  |  | 請負代金額 | △△△,△△△,△△△円 | 11000000 | ※ 数字入力 | △△△，△△△，△△△円 | *
|  |  | 契約日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-01 | ※ 日付は自動で和暦に変換。以下、同。 | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 工期 着手 | 元号○年○月○日 | 2022-09-02 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 工期 完了 | 元号○年○月○日 | 2023-12-28 |  | 元号○年○月○日 | *
|  | 発注者 | 所在地 | 光市長 ○ ○ ○ | 光市長 市 川 熙 |  | 光市長 ○ ○ ○ | *
|  | 受注者 | 所在地 | 光市○○六丁目１番１号 | 光市ＡＢ六丁目１番16号 |  | 光市○○六丁目１番１号 | *
|  |  | 会社名 | 株式会社○○ | 株式会社ＡＢＣ建設会社 |  | 株式会社○○ | *
|  |  | 代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○ | 代表取締役 ＡＢ ＣＤ |  | 代表取締役 ○○ ○○ | *
|  |  | 担当者 | ●● ●● | 山田 Ｅ太郎 |  | ●● ●● | *
|  |  | 電話番号 | ○○○-○○-○○○○ | 0833-12-3456 |  | ○○○-○○-○○○○ | *
様式１ |  | 請負代金額の変更請求 | 請求日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-03 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 請求する 主要品目名・材料名 | ○鋼、□油、△油 | ○鋼、□油、△油 | ※ 請求する工事材料を具体的に記載 | ○鋼、□油、△油 | *
|  |  | 変更請求概算額 | △△△,△△△円 | 11550000 | ※ 請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。 なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。 | △△△，△△△円 | *
| 様式２ | 協議の開始の日 | 文書番号 | ○○第○○号 | 光○第111号 |  | ○○第○○号 | *
|  |  | 通知日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-04 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | スライド額協議開始日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-05 | ※ 受注者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は、 「工期末の４５日前」と記載する。 | 元号○年○月○日 | *
様式３ |  | 請負代金額変更請求額計算書 | 請求日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-06 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 変更請求概算額 | △△△,△△△円 | 11330000 | ※ 請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。 なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。 | △△△，△△△円 | *
| 様式４ | スライド変更等協議書 | 通知日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-07 | 本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用。 | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 協議開始日 | また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。 | また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。 | ※必要に応じて記載 | また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。 | *
| 様式 ５-１ | 別添 スライド調書 | スライド金額（Ｓ） | △△△,△△△円 | 330000 |  | △△△，△△△円 | *
|  |  | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | △△,△△△円 | 30000 |  | △△，△△△円 | *
| 様式６ | 請負代金額の変更（協議） | 文書番号 | ○○第○○号 | 光○第222号 |  | ○○第○○号 | *
|  |  | 通知日 |  | 2022-09-08 |  | 令和 年 月 日 | *
|  |  | スライド変更金額 | △△△,△△△円 | 330000 |  | △△△，△△△円 | *
|  |  | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | △△,△△△円 | 30000 |  | △△，△△△円 | *
|  |  | 承諾日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-09 |  | 元号○年○月○日 | *
様式７ |  | 出来形検査申請書 | 申請日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-10 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 工事の概要 | ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ |  | ○○○○○○○○○○○○○ | *
|  |  | 前回出来形 部分検査(年月日) | 元号○年○月○日 | 2022-09-11 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 前回までの 出来形部分検査高（%） | 30% | 30% |  | 30% | *
|  |  | 今回見込（％） | 100% | 100% |  | 100% | *
|  |  | 今回見込（年月日） | 元号○年○月○日 | 2022-09-12 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 今回の回数（回目） | 1 | 1 | 回数は契約書第37条の回数のうち今回が何回目であるかを記入すること。 | ２回のうち１回目 | *
|  |  | 全体回数（回） | 2 | 2 |  |  | *
| 様式 ７-１ | 出来形検査確認通知書 | 文書番号 | ○○第○○号 | 光○第333号 |  | ○○第○○号 | *
|  |  | 通知日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-13 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 出来形検査日 | 元号○年○月○日 | 2022-09-13 |  | 元号○年○月○日 | *
|  |  | 出来形部分等に対する 請負代金相当額 | △△△,△△△円 | 3300000 |  | △△△，△△△円 | *
|  |  | 消費税 | △△,△△△円 | 300000 |  | △△，△△△円 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | *

## 様式１
様式－１
元号○年○月○日
光市長 ○ ○ ○ 様
|  |  | 受注者 | 光市○○六丁目１番１号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求について
標記について、元号○年○月○日付け契約締結した下記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、契約書第２５条第５項に基づき請負代金の額の変更を下記の通り請求します。
記
| １ | 工事名
○○○○○○○○○○工事
| ２ | 請負代金額
△△△，△△△，△△△円
| ３ | 工期
|  | 元号○年○月○日 | から
|  | 元号○年○月○日 | まで
| ４ | 請求する主要品目名・材料名
○鋼、□油、△油
| ５ | 変更請求概算額
△△△，△△△円
※ 請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。
なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 様式1-1
様式－１－１
元号○年○月○日
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者
光市長 ○ ○ ○ 様
[8 empty] | 受注者 | 光市○○六丁目１番１号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 | ○○○○○○○○○○工事
記
| 品 目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年○月 | ○○○,○○○
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年○月 | ○○○,○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○年○月 計
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年△月 | ○○○,○○○
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年△月 | ○○○,○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○年△月 計
| ○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○鋼合計
| 鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年△月 | ○○,○○○
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年△月 | ○○,○○○
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○年△月 計
| □油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年□月 | ○○,○○○
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年□月 | ○○,○○○
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○年□月 計
| △油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
| 燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
| 変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
| 単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
○○○○○○○○○○工事
(注) １ 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を 記した書類を提出すること。
２ 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３ 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４ 詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３を用いてもよい。
記載例

## 様式２
様式－２
○○第○○号
元号○年○月○日
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 様
光市長 ○ ○ ○
工事請負契約書第２５条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）
標記について、元号○年○月○日付けで請求のあった下記工事における工事請負契約書第２５条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
１ 工事名
○○○○○○○○○○工事
２ スライド額協議開始日
元号○年○月○日
※受注者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の４５日前」と記載する。

## 様式３
様式－３
元号○年○月○日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
光市長 ○ ○ ○ 様
[8 empty] | 受注者 | 光市○○六丁目１番１号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 | ○○○○○○○○○○工事
記
| 品 目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年○月 | ○○○,○○○
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年○月 | ○○○,○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○年○月 計
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年△月 | ○○○,○○○
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年△月 | ○○○,○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○年△月 計
| ○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○鋼合計
| 鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年△月 | ○○,○○○
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年△月 | ○○,○○○
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○年△月 計
| □油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年□月 | ○○,○○○
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年□月 | ○○,○○○
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○年□月 計
| △油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
| 燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
| 変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
| 単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
○○○○○○○○○○工事
(注) １ 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３ 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
記載例

## 様式3-1
様式－３－１
元号○年○月○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
発注者
光市長 ○ ○ ○ 様
[9 empty] | 受注者 | 光市○○六丁目１番１号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
元号○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
| 工 事 名 | ○○○○○○○○○○工事
記
| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
| 軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 四国石油 | R4年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
| 軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 四国石油 | R４年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
| 軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 四国石油 | R4年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
| 軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 四国石油 | R４年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
| 軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 四国石油 | R4年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
| 軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 四国石油 | R4年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
| 購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
| 軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
| 軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
| 軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
| 購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
１ 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。 但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、 追加資料が必要な場合がある。
記載例

## 様式3-2
様式－３－２
各種資機材の材料証明書
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[9 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
| 再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 北海道砂利 | R○年4月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 700 | 90 | 63000 | 東京石油
[9 empty] | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 300 | 90 | 27000 | 大阪石油
| 再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 北海道砂利 | R○年7月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 500 | 100 | 50000 | 東京石油
[9 empty] | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 1000 | 100 | 100000 | 大阪石油
| 重建設機械 | ブルドーザ 21ｔ級 | 回 | 1 | － | － | 四国リース | R○年8月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 500 | 110 | 55000 | 四国石油
[11 empty] | 計 | 3000
記載例

## 様式3-3
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
| 建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 札幌市西区 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 札幌市西区
| 運搬車両 |  |  |  | 運賃
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | 地区割増・ その他 | = | 合計
|  | （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
| セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | ）+ | 1880 | = | 139580
| 運賃 ×（: ×（; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | = | 0
| 運賃 ×（: ×（; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
| 運搬車両 機械名: 建設機械名・規格; 運搬車両 規格: ブルドーザ 21ｔ級; 運賃 ×（: 機械搬入所在地; 運賃 +: 富良野町; 運賃 +: 現場所在地; 運賃 +: 旭川市南が丘; 運賃 ）+: 機械搬出場所 |  | 富良野町
| 運搬車両 |  |  |  | 運賃
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | 地区割増・ その他 | = | 合計
|  | （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
| セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | + |  | + |  | + |  | ）+ | 1355 | = | 72755
| トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | + |  | + |  | + |  | ）+ | 650 | = | 30250
| 運賃 ×（: ×（; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =
103005
[15 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
| 運搬車両 機械名: 仮設材; 運賃 ×（: 機械搬入所在地; 運賃 +: 江別市; 運賃 +: 現場所在地; 運賃 +: 旭川市南が丘; 運賃 ）+: 機械搬出場所 |  | 江別市
| 運搬車両 |  |  |  | 運賃
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃（ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | その他 | = | 合計
|  | （ｔ積） | （ｋｍ） | （台）
| セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | Ｈ鋼（12ｍ以内） |  | 95 | × | 4000 | ×（ | 0 | + |  | ）+ | 0 | = | 380000
| 運賃 +: ×; 運賃 +: ×（; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =
| 運賃 +: ×; 運賃 +: ×（; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =
記載例
記載例
記載例

## 様式４
様式－４
スライド変更等協議書
元号○年○月○日
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 様
光市長 ○ ○ ○
| 件 名： | ○○○○○○○○○○工事 | ○○○○○○○○○○工事
| 工期又は履行期間： | 元号○年○月○日から元号○年○月○日まで
元号○年○月○日付けで請求のあった工事請負契約書第２５条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。
また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。
※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用。

## 様式５
様式－５
（ 別 添 ）
工事請負契約書第２５条第５項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式５-１
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名 | ○○○○○○○○○○工事
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） | △△△，△△△，△△△円
工 期 | 自） | 元号○年○月○日
| 至） | 元号○年○月○日
スライド金額（Ｓ） | △△△，△△△円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | △△，△△△円
光市長 ○ ○ ○
様式－５－１
＜別添＞
○○○○○○○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額（消費税相当額含む）
②部分払いの対象となった出来形部分等に対する請負代金相当額（消費税相当額含む）
③スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む）
④（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税含む・落札率考慮）
⑥（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税含む・落札率考慮）
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ ＝（Ｍ変更鋼－ Ｍ当初鋼 ）＋（Ｍ変更油－ Ｍ当初油 ）＋（Ｍ変更材料 － Ｍ当初材料 ）－ Ｐ×1/100
＝④＋⑤＋⑥－ ③×1/100 |  |  | ＝
Ｍ当初鋼, Ｍ当初油, Ｍ当初材料 ＝{ ｐ1×Ｄ1＋ ｐ2×Ｄ2＋……＋ ｐm×Ｄm }×ｋ×（１＋ 110/100）
Ｍ変更鋼, Ｍ変更油, Ｍ変更材料 ＝{ p'1×Ｄ1＋ p'2×Ｄ2＋……＋ p'm×Ｄm }×ｋ×（１＋ 110/100）
Ｍ変更鋼, Ｍ変更油, Ｍ変更材料 ： | 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額
Ｍ当初鋼, Ｍ当初油, Ｍ当初材料 ： | 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額
ｐ ： | 設計時点における鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料に該当する各材料の単価
ｐ'： | 価格変動後における鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料に該当する各材料の実勢価格
Ｄ ： | 鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料に該当する各材料について算定した対象数量
ｋ ： | 落札率
Ｐ ： | 請負代金額
２）スライド額（Ｓ’）
Ｓ’＝スライド額（Ｓ）×100/110 |  |  | ＝
（千円未満切り捨て）
３）消費税相当額
＝スライド額（Ｓ）×0.1 |  |  | ＝
４）スライド額（Ｓ）
＝スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額 |  |  | ＝

## 様式６
様式－６ | [9 empty] | 様式－６
[7 empty] | ○○第○○号 | [6 empty] | ○○第○○号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 光市○○六丁目１番１号 | [9 empty] | 光市○○六丁目１番１号
| 株式会社○○ | [9 empty] | 株式会社○○
| 代表取締役 ○○ ○○ 様 | [9 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ 様
[9 empty] | 光市長 ○ ○ ○ | [11 empty] | 光市長 ○ ○ ○
工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議） | [9 empty] | 工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
元号○年○月○日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第２５条第７項に基づき、下記のとおり協議する。 なお、異存がなければ、下記の枠内に記名のうえ一部返送願います。 | [9 empty] | 元号○年○月○日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第２５条第７項に基づき、下記のとおり協議する。
記
記
[11 empty] | １ 工 事 名 | ： | ○○○○○○○○○○工事
| １ 工 事 名 |  |  |  | ： | ○○○○○○○○○○工事
[11 empty] | ２ スライド変更可否 | ： | スライドの適用が認められない
| ２ スライド変更金額 |  |  |  | ： | （増）△△△，△△△円
[11 empty] | ３ 理 由 | ： | スライド額が請負代金額の１％を超えないため
うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 △△，△△△円
上記スライド額については、承諾します。
元号○年○月○日
|  |  | 受注者 | 光市○○六丁目１番１号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
スライド額が請負代金額の１％を超えない場合に限り本様式を使用する。

## 様式７
様式－７
元号○年○月○日
光市長 ○ ○ ○ 様
光市○○六丁目１番１号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
担 当 者：●● ●●
電話番号：○○○-○○-○○○○
出 来 形 検 査 申 請 書
下記の工事について出来形検査をされるよう工事請負契約書契約書第３７条第２項の定めにより申請します。
今回、申請する部分払いの範囲については、工事請負契約書第２５条第５項（単品スライド条項）の請求対象とすることを併せて申請します。
記
| 工事名 | ○○○○○○○○○○工事
| 工事の概要 | ○○○○○○○○○○○○○
| 請負代金額 | △△△，△△△，△△△円
| 契約年月日 | 元号○年○月○日
| 期間 | 着手 元号○年○月○日
完了 元号○年○月○日
| 前回出来形 部分検査 | 元号○年○月○日
| 前回までの出来形 部分検査高 | 30%
| 今回見込 | 100% | （元号○年○月○日）
| 回数 | ２回のうち１回目
備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番タテ
２ 回数は契約書第37条の回数のうち今回が何回目であるかを記入すること。

## 様式7-1
様式-７-１
○○第○○号
元号○年○月○日
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 様
光市長 ○ ○ ○
出来形検査確認通知書
元号○年○月○日出来形検査を行った結果、下記のとおり確認する。
| 工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
| 工事場所 |  | 光市○○三丁目地内
| 工期 |  | 着手期日 |  | 元号○年○月○日
|  |  | 完了期日 |  | 元号○年○月○日
| 請負代金の額 |  | 金 | △△△，△△△，△△△円
| 出来形部分等に対する 請負代金相当額 |  | 金 | △△△，△△△円
| 備 考 |  | 当該出来形検査で確認した出来形部分については、工事請負契約書第25条第５項に規定する単品スライド条項の適用対象とすることができる。